北京市财政支出项目

绩效评价报告

主管部门        中国致公党北京市委员会

项目单位        中国致公党北京市委员会

项目名称              调研经费

评价机构        中国致公党北京市委员会

参与评价

中介机构  北京中天永信会计师事务所（普通合伙）

中国致公党北京市委员会

二〇二二年五月

调研经费项目绩效评价结论

中国致公党北京市委员会“调研经费”项目综合得分85.20分，其中项目决策8.03分，项目过程18.67分，项目产出35.17分，项目效益23.33分，项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

中国致公党北京市委员会

调研经费项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.03 |
| 项目过程 | 20 | 18.67 |
| 项目产出 | 40 | 35.17 |
| 项目效益 | 30 | 23.33 |
| 综合得分 | 100 | 85.20 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

闫傲霜带队并启动调研张家湾设计小镇创新发展创新课题

安雪晖带队赴怀柔密云区                顾行发调研并启动智慧城市

调研中药种植情况                           建设课题

目录

一、基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	3

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

六、有关建议	12

七、其他需要说明的问题	12

八、附件	12

# 中国致公党北京市委员会

调研经费项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》(京财绩效〔2022〕669号)等文件的要求，致公党北京市委员会（以下简称 “致公党北京市委”）成立了绩效评价工作组，对“调研经费”项目的绩效情况实施绩效评价，并形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

参政议政是民主党派的基本职能。为提高致公党北京市委履职能力和水平，统筹推进各项工作任务的落实，根据致公党十五大和市委九大有关精神，致公党北京市委申请了“调研经费”项目，组织和激励党员履行参政议政职能，提高市委协商议政水平，为首都发展贡献力量。

2.主要内容及实施情况

“调研经费”项目主要内容包括开展课题调研、优秀成果表彰；印制履职成果汇编、调研报告；组织中央等单位组织的培训会议等。

该项目由致公党北京市委调研处负责实施，其主要职能是负责参政议政工作，组织研究北京市经济社会发展的重大问题，提出相关政策建议；承担社情民意信息反映、党派提案和党派发言的撰写及管理、高层协商和议政会筹备等；负责联系各级人大代表、政协委员、特邀人员；联系、协助本部门分管的专委会工作。

3.资金投入和使用情况

该项目预算资金31.87万元，全部为财政资金，主要用于培训差旅费、印刷费、租车费等支出。

2021年，批复项目资金31.87万元，截至2021年12月31日，到位项目资金31.87万元，累计支出23.9634万元，结余7.9066万元，预算执行率75.19%，结余资金已上交北京市财政局。

# （二）项目绩效目标

1.总体目标

开展36项课题调研，召开3次课题相关会议，开展相关调研活动30次，印制调研报告集10本。表彰85项优秀成果，印制相关材料900册。组织2人次参加中央等单位组织的培训会议。

2.年度绩效指标

（1）产出数量指标

拟开展2项主委课题调研、6项重点课题调研、28项普通课题调研；召开3次课题相关会议；开展30次调研活动；对85项优秀成果进行表彰；印制两会履职成果汇编200本、调研报告集10本、光荣册及奖状300册，《优秀社情民意信息集（2019-2020）》400本；组织2人次参加中央等单位组织的培训会议。

（2）产出进度指标

调研课题2021年内结题，调研活动及成果表彰、参加培训等活动2021年内完成。

（3）产出成本指标

调研经费22.8万元、表彰经费6.65万元、培训差旅费1.53万元、其他0.89万元。

（4）产出效益指标

提高市委和党员履职水平，调动党员参政议政积极性，提高市委协商议政水平，为首都经济社会发展建言献策。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核致公党北京市委使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为致公党北京市委“调研经费”项目，涉及到致公党北京市委调研处。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“调研经费”项目使用财政资金的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“调研经费”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

评价工作组按照致公党北京市委预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

# （三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

一是组建评价工作组。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，评价中介机构组成评价工作组，工作组成员3人，设组长1人，组员2人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，把控财政部门对预算资金管理的要求，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请项目单位收集并提供资料。在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2.现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，通过审阅项目经费文件、相关活动资料，询问相关项目人员，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目效益实现情况等内容。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况,是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。通过收集满意度调查表作为评价项目满意度实现的主要依据。

3.资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效资料，包括活动方案、项目申报文本、预算批复函等相关资料，对收集资料的真实性、完整性进行逐一审核，并经相关各方签字盖章确认。按照指标体系内容和评价重点，评价工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4.评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选3名专家（其中管理专家1名，业务专家1名，财务专家1名）组成评价专家组对项目进行评议。专家针对关注的问题与致公党北京市委进行充分讨论和沟通后，根据评价指标体系进行评分，并出具评价意见。

5.出具评价报告

评价工作组根据专家意见和评价结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并上报致公党北京市委审核，经与相关业务处室充分沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）综合评价情况

通过开展调研等工作，加强人才队伍建设，组织和激励党员参政议政职能，进一步提高致公党北京市委参政议政水平，更好的为首都发展贡献力量。

# （二）评价结论

经专家综合评议，致公党北京市委“调研经费”项目综合得分85.20分，其中项目决策8.03分，项目过程18.67分，项目产出35.17分，项目效益23.33分,绩效评定结论为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况分析

1.项目立项分析

致公党北京市委依据《致公党北京市委参政议政工作五年规划纲要》（2018-2022）、年度工作重点、致公党北京市委职能及调研处的职责分工，申请了“调研经费”项目。

通过综合分析，该项目预算申报的项目名称是“研究”与绩效目标申报表的名称不一致，年度确定的调研课题类别和数量缺少立项申报阶段的专家评审意见，需求论证程序有待规范。

2.绩效目标分析

2021年致公党北京市委根据年度工作要点，设定了项目的总体绩效目标及产出和效果等具体指标。

通过综合分析，该项目绩效目标侧重反映了年度履职任务，未能反映出项目实施内容，绩效结果导向不明确。成本指标和进度指标的指标值相互颠倒，且指标分解不够细化。产出成本指标上未明确成本控制，产出进度上未明确项目实施的进度，社会效益指标不够完善、量化。

3.资金投入分析

该项目的资金总额为31.87万元，累计支出23.9634万元，结余资金7.9066万元。资金主要用于调研课题费、劳务费、租车费及印刷费等支出。

通过综合分析，该项目预算编制不够准确，预算执行率偏低。

# （二）项目过程情况分析

1.资金管理分析

为了提高内部管理水平，规范内部控制，致公党北京市委在执行北京市相关制度的同时，制定了《中国致公党北京市委机关内部控制办法（试行）》和《中国致公党北京市委员会调研课题管理办法（试行）》，明确了管理机构职责、预决算管理、经费使用范围、监督检查、调研课题等方面的要求，实现了项目资金专项管理、专款专用、独立核算，为开展工作提供了制度保障。

通过综合分析，致公党北京市委制定了较规范的管理办法，在资金使用过程中，能够按照相关规定履行相应的审批程序。

2.组织实施分析

致公党北京市委主委课题由致公党北京市委主委作为课题负责人；重点课题由致公党北京市委副主委、秘书长作为课题负责人，每人牵头1-2项。致公党北京市委调研处总体负责立项调研课题的管理、组织、协调、推动等相关工作及时向各区组织或市委各专门工作委员会主要领导汇报调研工作进展，课题执笔人及时向课题负责人汇报调研工作进展。举办的各项调研活动均制定了相关的开展活动方案。

通过综合分析，致公党北京市委组织工作较规范，但制度还不完善，执行约束力有待提高。一是财务内控体系和制度未及时动态修订完善，缺少以绩效管理为基础的预算管理制度和采购管理制度；二是合同管理规范性有待进一步增强，如印刷合同和租赁合同均无合同签订日期。三是各项活动的实施方案比较简单，实施方案中缺少具体调研方式、访谈提纲、资料收集与分析、报告撰写与评审论证等核心内容，也缺少成本风险控制应对措施。

（三）项目产出情况分析

2021年致公党北京市委完成调研报告84篇，比去年降低8.33%。全年报送社情民意信息279篇、建言专报4篇，117篇次被相关部门采用，7篇获批示，其中2篇建言专报、4篇信息获蔡奇书记批示。在市“两会”上提交党派提案6件、界别提案2件、党派发言5篇，人大代表提交建议、议案33件，政协委员提交提案41件。本届别政协委员提交平时提案6件。

通过综合分析，该项目基本按照原定计划时间完成，资金使用较规范。但受2021年新冠肺炎疫情的影响，部分调研活动取消，影响项目实施效果和资金使用效益。另外项目产出数量和优秀成果的质量无专家评审意见，成果转化和应用的数据展示不充分。

# （四）项目效益情况分析

项目实施调动党员参政议政积极性，提高市委和党员履职水平和市委协商议政水平，为首都经济社会发展建言献策。

# 通过综合分析，该项目达到了预期效果，但绩效资料呈现不够充分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

致公党北京市委根据自身职责，制定了《中国致公党北京市委员会调研课题管理办法（试行）》等管理办法，加强调研课题的管理，提高财政资金的使用效率和效益。

# （二）存在的问题

1.项目立项程序还有待规范，年度确定的调研课题类别和数量缺少专家评审意见。

2.绩效目标未能反映出项目实施内容，绩效结果导向不明确。成本指标和进度指标的指标值相互颠倒，且指标分解不够细化。产出成本指标上未明确产出的成本控制，产出进度未明确项目实施的进度，社会效益指标不够细化量化。

3.项目管理制度有待完善，制度执行约束力不够到位，制度执行有效性尚可进一步提高，财务内控体系和制度未及时动态修订完善，在预算控制和采购控制环节欠缺以绩效管理为基础的预算管理制度和采购管理制度；合同签订规范，如印刷合同和租赁合同缺少合同签订日期。各项活动的实施方案比较简单，实施方案中缺少具体调研方式、访谈提纲、资料收集与分析、报告撰写与评审论证等核心内容，也缺少成本风险控制应对措施。

4.项目产出数量和优秀成果的质量缺少专家评审意见，成果转化和应用情况呈现不够充分。

（三）原因分析

受2021年新冠肺炎疫情的影响，部分调研活动取消，导致部分课题调研活动未能按计划执行，影响财政资金的使用效益。

# 六、有关建议

1.进一步做好项目申报和管理工作，完善项目申报程序，提高项目申报的科学性。

# 2.科学合理全面地设置绩效指标，使其清晰、细化、可衡量，全面完整地反映项目的产出和绩效。

# 3.进一步完善调研工作全过程管理，强化制度执行的有效性和约束力；规范合同签订行为，有效防范合同风险。

4.重视绩效资料的收集整理，为项目实施提供充分的支撑材料。同时进一步提高项目绩效管理意识，加强问题整改和绩效评价结果运用，提高项目的产出和效益。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

1.绩效目标申报表

2.项目预算执行情况表

3.项目绩效目标完成情况及收支明细表

4.专家组及工作组情况表

5.专家意见汇总书

6.指标体系及打分情况表

7.反映绩效的相关图片

附件1.绩效目标申报表

| 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 调研经费 |  | 项目类型 |  | 机构运行保障 |  |
| 一级主管部门名称 |  |  | 中国致公党北京市委员会 |  | 项目申报单位名称 |  | 中国致公党北京市委员会本级 |  |
| 项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 1年 |  |
| 项目实施责任人 |  |  | 李满英 |  | 项目实施责任人联系电话 |  |  |  |
| 年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |
| 其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标： 目标1课题调研：共开展36项课题调研，召开3次课题相关会议，开展相关调研活动30次，印制调研报告集10本。 目标2成果表彰：共表彰85项优秀成果，印制相关材料900册。 目标3培训：组织2人次参加中央等单位组织的培训会议。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |  |  |  |  |  |
|  | 机构运行保障 | 产出数量 | 拟开展2项主委课题调研、6项重点课题调研、28项普通课题调研；召开3次课题相关会议；开展30次调研活动；对85项优秀成果进行表彰；印制两会履职成果汇编200本、调研报告集10本、光荣册及奖状300册，《优秀社情民意信息集（2019-2020）》400本；组织2人次参加中央等单位组织的培训会议。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出进度 | 调研经费：22.8万元；表彰经费：6.65万元；培训差旅费：1.53万元，其他：0.89万元。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本 | 调研课题2021年内结题，调研活动及成果表彰、参加培训等活动2021年内完成。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 | 提高市委和党员履职水平，调动党员参政议政积极性，提高市委协商议政水平，为首都经济社会发展建言献策。 |  |  |  |  |  |

附件2.项目预算执行情况表

附件3.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件4.专家组及工作组情况表

附件5.专家意见汇总书

# 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：              调研经费

项目单位：      中国致公党北京市委员会

主管部门：      中国致公党北京市委员会

评价时间：   2022   年    05   月   19   日

中国致公党北京市委员会   制

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
| 决策 | 决策小计 | 10 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 8.03 |
|  | 项目立项 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.43 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.90 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.53 |
|  | 绩效目标 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.83 |
|  | 绩效目标合理性 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.03 |
|  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.80 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.77 |
|  | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.43 |
|  | 资金分配合理性 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.33 |
| 过程 | 过程小计 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18.67 |
|  | 资金管理 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11.67 |
|  | 资金到位率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  | 预算执行率 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.67 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7.00 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.67 |
|  | 制度执行有效性 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.33 |
| 产出 | 产出小计 | 40 | 36.5 | 34 | 35 | 35.17 |
|  | 产出数量 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9.33 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9.33 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 7.50 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 7.50 |
|  | 产出时效 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.67 |
|  | 完成及时性 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.67 |
|  | 产出成本 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.67 |
|  | 成本节约率 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.67 |
| 效益 | 效益小计 | 30 | 24 | 21 | 25 | 23.33 |
|  | 项目效益 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13.00 |
|  | 实施效益 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13.00 |
|  | 满意度 | 15 | 12 | 7 | 12 | 10.33 |
| 合计 |  | 100 | 86.6 | 82.4 | 86.6 | 85.20 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 85.20 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分) 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题： - 该项目年度确定的调研课题类别和数量欠缺立项申报阶段的专家评审意见，需求论证不足。 - 绩效目标表未能反映出项目实施内容，总体绩效目标侧重反映了年度履职任务，绩效结果导向不明确。成本指标和进度指标的指标值相互颠倒，且指标分解不够细化。特别是对于社会效益指标缺少相应的量化设定和量化约束，而在产出成本指标上没有明确产出的成本控制，在产出进度上没有明确体现项目实施的进度安排，效益指标衡量值不够完善、量化。 - 项目管理制度有待完善，财务内控体系和制度未及时动态修订完善，欠缺以绩效管理为基础的预算管理制度和采购管理制度；合同签订不规范，印刷合同和租赁合同缺少合同签订日期。各项活动的实施方案比较简单，实施方案中缺少具体调研方式、访谈提纲、资料收集与分析、报告撰写与评审论证等核心内容，也缺少成本风险控制应对措施。 - 项目产出数量和优秀成果的质量缺少专家评审意见，成果转化和应用情况绩效资料呈现不够充分。 建议： - 进一步做好项目绩效目标申报和管理工作，完善预算申报，提高项目绩效目标申报质量。 - 科学合理全面地设置绩效指标，使其清晰、细化、可衡量，全面完整地反映项目的产出和绩效。 - 进一步完善调研工作全过程管理，强化制度执行的有效性和约束力；规范合同签订行为，有效防范合同风险。 - 进一步提高项目绩效管理意识，加强问题整改和绩效评价结果运用，从而提高项目的产出和效益。 专家组组长： 2022年 5月 19日 |  |

附件6.指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 指标解释 | 平均得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 评价项目立项依据情况，即项目立项是否符合财政资金相关政策及法律法规要求，是否与致公党职责范围相符；是否属于公共财政支持范围等。 | 1.9 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 评价项目立项程序情况，即是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否开展了可行性研究，履行集体决策等程序。 | 1.53 | 年度确定的调研课题类别和数量缺少专家评审意见 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 评价项目目标设立情况，即是否设定了绩效目标；是否与实际工作内容相关，是否符合客观实际；是否与预算确定的项目资金量相匹配；项目预期产出效益和效果是否属于行业正常水平。 | 1.03 | 绩效目标及指标设定还不完善，指标分解不够细化、量化。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 评价项目指标设立情况，即绩效指标是否清晰、可衡量；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否与项目目标计划数相对应。 | 0.80 |  |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 评价项目预算编制的科学性、合理性情况，即预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否有明确标准，是否按标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1.43 | 预算编制不够准确，结余资金较大。 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 评价项目预算资金分配的科学性、合理性情况，即预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应。 | 1.33 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 评价资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 评价项目预算执行情况，是否按照计划执行。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.67 | 资金结余率偏高 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 评价项目资金的规范运行情况，即项目资金使用是否符合国家财经法规、相关财务管理制度规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 评价财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，即财务和业务管理制度是否健全；已制定的财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是否能满足日常管理需要。 | 3.67 | 制度有待完善 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 评价相关管理制度的执行情况，即是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、调研内容、行程安排等是否落实到位。 | 3.33 | 项目活动方案不完善、合同签订不规范 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 评价项目产出数量目标的实现程度（实际产出数与计划产出数的比率，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。）。 | 9.33 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 评价项目产出质量目标的实现程度，即项目质量达标产出的项目数与实际产出项目数的比率，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 7.50 | 研究成果转化有待进一步提高和加强 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 评价项目产出时效目标的实现程度，即是否按计划及时完成了各项内容。 | 8.67 | 受疫情影响部分调研取消 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 评价项目的成本的控制程序，是否有控制措施，有效节约财政资金。 | 9.67 |  |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 评价项目实施所产生的效益实现程度，即是否提高市委和党员履职水平，是否调动党员参政议政积极性，是否提高市委协商议政水平，为首都经济社会发展建言献策。 | 13.00 | 效益资料呈现不足 |
|  |  | 15 | 满意度 | 评价项目实施效果的满意程度，即是否实现了调研对象、使用调研成果的相关满意度。 | 10.33 | 缺少满意度指标的相关资料 |
| 合计 |  | 100 |  |  | 85.20 |  |