## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 专委会活动等经费
主管部门 |  | 中国致公党北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国致公党北京市委员会本级
项目负责人 |  | 王巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218260
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.32 | 28.32 |  | 19.94 |  | 10 |  | 70.41% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.32 | 28.32 |  | 19.94 |  | — |  | 70.41% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1专门工作机构活动：保障各专门工作机构日常活动 目标2慰问：元旦、春节慰问老党员、生活困难党员和平时慰问生病困难党员 目标3活动租车：相关调研活动，市委全会的召开等活动用车8次 目标4活动印刷：2020年市委年中、年末两次召开全会印刷各类材料600份 目标5差旅：2020年四直辖市党务工作会、参加外省市致公组织合作等活动差旅 目标6律师服务：聘请律师担任顾问对市委对外签订合同进行审核并对机关进行业务相关的法律知识培训 目标7档案整理服务：完成档案整理 目标8绩效评价和内控工作服务：完成绩效评价和内控工作任务。 | [5 empty] | 目前均已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 专门工作机构活动经费保障 |  |  | 11个 | 4个 | 2 |  | 0.6 |  | 受疫情影响一些活动未能如期开展
|  |  | 慰问老党员、生活困难党员 |  |  | 100人 | 100 | 2 |  | 2
|  |  | 慰问生病困难党员 |  |  | 5人次 | 5人次 | 2 |  | 2
|  |  | 调研活动等租车 |  |  | 8次 | 4次 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响一些活动未能如期开展
|  |  | 印刷全会会议材料 |  |  | 600份 | 600份 | 2 |  | 2
|  |  | 参加会议及活动 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 法律咨询及服务 |  |  | 年度内 | 2次 | 1 |  | 1 |  | 受疫情影响未能开展
|  |  | 整理文书档案 |  |  | 约1800件 | 约1800件 | 1 |  | 1
|  |  | 人事档案 |  |  | 15卷 | 15卷 | 1 |  | 1
|  |  | 实物档案 |  |  | 100件 | 100件 | 1 |  | 1
|  |  | 照片档案 |  |  | 100张 | 100张 | 1 |  | 1
|  |  | 财务档案 |  |  | 25卷 | 25卷 | 1 |  | 1
|  |  | 移交进馆文书档案 |  |  | 198卷 | 198卷 | 1 |  | 1
|  |  | 扫描档案 |  |  | 11000页 | 11000页 | 1 |  | 1
质量 指标
|  | 时效 指标 | 专门工作机构活动 |  |  | 上下半年各5次 | 4次 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响活动未能如期开展
|  |  | 元旦、春节慰问 |  |  | 各1次 | 各1次 | 2 |  | 2
|  |  | 日常慰问 |  |  | 每月1次 | 每月1次 | 2 |  | 2
|  |  | 调研活动等租车 |  |  | 上下半年各4次 | 8次 | 2 |  | 2
|  |  | 印刷全会会议材料 |  |  | 年中、年底各1次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 参加会议及活动、法律咨询及服务 |  |  | 根据具体活动时间安排 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 完成文书档案整理 |  |  | 当年6月底前 | 1次 | 2 |  | 2
|  | 成本 指标 | 专门工作机构活动经费 |  |  | 5.3 | 1.54 | 2 |  | 0.6 |  | 受疫情影响活动未能如期开展
|  |  | 慰问经费 |  |  | 3.15 | 2.22 | 2 |  | 1.4 |  | 受疫情影响活动未能如期开展
|  |  | 活动租车费 |  |  | 1 | 0.72 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响有的活动未能如期开展
|  |  | 活动印刷费 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 会议活动差旅费 |  |  | 4.5 | 1.62 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响活动未能如期开展
|  |  | 律师服务费 |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 2
|  |  | 档案整理服务费 |  |  | 3.864 | 3.34 | 2 |  | 1.8 |  | 比预计档案数量略少
|  |  | 绩效评价和内控费 |  |  | 8 | 8 | 2 |  | 2
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 市委机关及专门工作机构日常会议、调研、出差、慰问、合同签订、档案整理等活动得到有效保障。 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 40 |  | 36 |  | 受疫情影响有的活动未能如期开展
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。