## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 主题教育等宣传教育费
主管部门 |  | 中国致公党北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国致公党北京市委员会本级
项目负责人 |  | 何铁梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8221865
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.54 | 21.54 |  | 14.42 |  | 10 |  | 66.95% |  | 6.6945
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.54 | 21.54 |  | 14.42 |  | — |  | 66.95% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1内刊出版：共出版6期内刊 目标2日常宣传：培训50人 目标3思想教育：完成6个理论研究课题 目标4口述历史：完成8个口述历史采访 | [5 empty] | 目标1内刊出版：共出版6期内刊 目标2日常宣传：出版12期手机报 目标3思想教育：完成12个理论研究课题 目标4口述历史：完成8个口述历史采访
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 内刊出版 |  |  | 6期 | 6期 | 10 |  | 10
|  |  | 培训 |  |  | 50人 | 未举办 | 5 |  | 0 |  | 疫情防控要求取消线下培训
|  |  | 完成理论研究课题 |  |  | 6个 | 12个 | 5 |  | 5 |  | 超额完成
|  |  | 完成口述历史采访 |  |  | 8个 | 8个 | 5 |  | 5
质量 指标
|  | 时效 指标 | 内刊 |  |  | 每2月1期 | 每2月1期 | 2 |  | 2
|  |  | 培训 |  |  | 2021年内完成 | 未举办 | 1 |  | 0 |  | 疫情防控要求取消线下培训
|  |  | 理论研究课题结题 |  |  | 2021年内 | 2021年内 | 1 |  | 1
|  |  | 口述历史 |  |  | 2021年内完成 | 2021年内完成 | 1 |  | 1
|  | 成本 指标 | 内刊出版 |  |  | 9.15万元 | 7.35万元 | 5 |  | 4.5 |  | 合并寄送节约了邮递费
|  |  | 日常宣传 |  |  | 6.75万元 | 2.96万元 | 5 |  | 3.5 |  | 疫情防控要求改为线上培训节约了费用
|  |  | 思想教育 |  |  | 2.74万元 | 0.61万元 | 5 |  | 3.5 |  | 疫情防控取消线下讲座，理论研究课题由党员自愿报名完成，节约了经费
|  |  | 口述历史 |  |  | 2.9万元 | 3.5万元 | 5 |  | 4 |  | 制作单位报价略高
| 效益 指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 党员队伍思想政治水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 13 |  | 13
|  |  | 基层组织凝聚力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 13 |  | 13
|  |  | 市委重大活动和先进典型宣传报道水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 14 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.1945
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。