## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 扶贫等社会服务经费
主管部门 |  | 中国致公党北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国致公党北京市委员会本级
项目负责人 |  | 社联处 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218272
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 4.2063 |  | 10 |  | 52.58% |  | 5.2579
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 4.2063 |  | — |  | 52.58% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：赴凉山州开展1-2次脱贫攻坚民主监督；赴酉阳或其他欠发达地区开展1次精准帮扶活动； 目标2：在门头沟开展文化教育主题的帮扶活动10次；赴斋堂镇张家村开展2-3次低收入村帮扶。目标3：赴怀柔区开展2-3次美丽乡村建设民主监督；目标4：开展市委社会服务及专项民主监督工作总结和表彰（2017-2021年）约150个集体和个人，印制5年工作汇编画册约170本。 | [5 empty] | 赴门头沟区百花山开展调研考察1次；在门头沟区开展教育主题帮扶活动30次，赴张家村1次，其他镇村2次；赴海淀区开展2次加快科创中心建设民主监督；社会服务及民主监督表彰印制证书180个和光荣册200册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 赴凉山州开展1-2次脱贫攻坚民主监督，重点考察1-2个县，慰问约20户贫困户，形成1-2篇调研报告。 |  |  | 1至2次 | 未发生 | 2 |  | 0 |  | 致公党中央民主监督内容改为长江生态环境保护，未分配给北京市委会任务
|  |  | 组织党员专家赴酉阳开展精准帮扶活动 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 在门头沟开展文化教育主题的帮扶活动 |  |  | 10次 | 30次 | 5 |  | 5 |  | 因学校疫情防控要求允许，所以完成活动次数比预计多
|  |  | 赴斋堂镇张家村开展低收入村帮扶，慰问约30户特殊困难户 |  |  | 2-3次 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 赴怀柔区开展美丽乡村建设民主监督 |  |  | 2-3次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 中共市委统战部将专项民主监督对口区调整为海淀区，赴海淀区开展2次民主监督。
|  |  | 开展市委社会服务及专项民主监督工作总结和表彰（2017-2021年） |  |  | 约180个集体和个人 | 实际表彰个人和集体共184人 | 2 |  | 2 |  | 实际表彰社会服务工作先进集体28个、先进个人133名、创新成果5个、专项民主监督工作先进集体3个、先进个人15名
|  |  | 印制5年工作汇编画册 |  |  | 约170本 | 0 | 2 |  | 0 |  | 改为2022年印制
质量 指标
|  | 时效 指标 | 按中央工作要求 |  |  | 有序开展 | 有序开展 | 10 |  | 10
|  | 成本 指标 | 脱贫攻坚民主监督和精准扶贫 |  |  | 2.544万元 | 0.1334 | 4 |  | 3 |  | 1.疫情防控关于非必要不出京的要求，部分帮扶培训改为线上教学，党员没有去现场；2.致公党中央民主监督内容改为长江生态环境保护，未分配给我单位任务
|  |  | 参与“8+1”行动及门头沟低收入村帮扶 |  |  | 3.38万元 | 3.13 | 4 |  | 4 |  | 基本完成年内8+1行动计划工作和对低收入村的帮扶工作
|  |  | 开展市委社会服务及专项民主监督工作总结和表彰（2017-2021年） |  |  | 1.416万元 | 0.63万元 | 3 |  | 2.5 |  | 社会服务及民主监督表彰印制证书184个和光荣册200册，画册改在2022年换届前夕印制
|  |  | 对口怀柔区美丽乡村建设民主监督 |  |  | 0.66万元 | 未发生 | 3 |  | 2.5 |  | 对口海淀区开展2次主题为加快国际科技创新中心建设的民主监督
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 助力凉山州脱贫攻坚，助力欠发达地区精准扶贫。 |  |  | 助力脱贫攻坚 | 助力脱贫攻坚 | 20 |  | 20
|  |  | 助力门头沟区发展和张家村民生改善，助力怀柔区美丽乡村建设，对过去5年来社会服务和专项民主监督工作中表现突出的集体和个人予以表彰。 |  |  | 助力民生改善、乡村建设 | 助力民生改善、乡村建设 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.2579
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。